## Slide 1: План-график химической обработки рапса

## Slide 2: Посев с 1 мая по 7 мая (ориентировочно)
Наименование работ | Класс опасности | Ориентировочные сроки и время проведения работ | Примечание
Инсектицидная обработка | 1 класс опасности | С 7 мая по 17 мая в ночное время суток | Всходы рапса до цветения
Гербицидная + Инсектицидная обработка | 1 класс опасности + 3 класс опасности | С 2 июня по 20 июня в ночное время суток | Поля рапса по периметру окошены, рапс в стадии бутонизации.
Инсектицидная + фунгицидная обработка | 3 класс опасности | С 25 июня по 5 июля в ночное время суток | Работа по желтым бутонам, начало цветения

## Slide 3: План-график химической обработки гороха

## Slide 4: Посев гороха с 1 мая по 10 мая (ориентировочно)
Наименование работ | Класс опасности | Ориентировочные сроки и время проведения работ | Примечание
Гербицидная обработка | 3 класс опасности | С 11 мая по 22 мая Вечерняя после захода солнца | Фаза 3-х листьев
Инсектофунгицидная обработка | 1-3 класс опасности | С 20 по 30 июня В ночное время суток | Поля окошены, обработка будет проведена до цветения.
Фунгицидная обработка | 3 класс опасности | С 15 июля по 27 июля Вечерняя обработка, после захода солнца | 

## Slide 5: План-график химической обработки пшеницы

## Slide 6: Посев пшеницы с (17 по 22 мая) С 25 по 1 мая (ориентировочно)
Наименование работ | Класс опасности | Ориентировочные сроки и время проведения работ | Примечание
Гербицидная обработка | 3 класс опасности | С 1 июня по 22 июня Вечерняя после захода солнца | 
Инсектофунгицидная обработка | 1-3 класс опасности | С 1 июля по 22 июля Обработка будет проведена в ночное время суток | Поля по периметру окошены

## Slide 7: План-график химической обработки Ячменя

## Slide 8: Посев ячменя с 22 мая по 1 июня (ориентировочно)
Наименование работ | Класс опасности | Ориентировочные сроки и время проведения работ | Примечание
Гербицидная обработка | 3 класс | С 10 июня по 20 июня Вечерняя- ночная | 
Фунгицидная обработка | 3 класс | С 1 июля по 11 июля | обработка будет проведена в ночное время суток

## Slide 9: План-график химической обработки овса

## Slide 10: Посев овса с 20 мая по 25 мая (ориентировочно)
Наименование работ | Класс опасности | Ориентировочные сроки и время проведения работ | Примечание
Гербицидная обработка | 3 класс опасности | С 5 июня по 10 июня Обработка будет проведена в ночное время суток | 

## Slide 11: План-график химической обработки льна

## Slide 12: Посев льна с 25 мая по 30 мая (ориентировочно)
Наименование работ | Класс опасности | Ориентировочные сроки и время проведения работ | Примечание
Гербицидная обработка | 3 класс опасности | С 4 июня по 9 июня Обработка будет проведена в ночное время суток | Фаза елочки

## Slide 13: Обработки пестицидами будут осуществляться наземным способом с соблюдением установленных регламентов и правил применения пестицидов.

## Slide 14: Оповещение владельцев пасек и населения о запланированных работах по применению пестицидов будет осуществляться через местную газету районов, группу мессенджера WhatsApp, официальные страницы и официальный сайт администрации Чебулинского муниципального округа

## Slide 15
На период обработки пестицидами пчеловоду следует предпринять меры для сохранения пчел: ограничить лет пчел на опасный участок, вывезти пчел в безопасное место с учетом погранично-защитной зоны для пчел.